|  |
| --- |
| Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.С. Трушкова,директор МБОУ ПГО «СОШ № 16» им. Заслуженного учителя РСФСР Г.И.Чебыкинаприказ от 01.09.2021 г № 172-Д |

 **Дорожная карта**

**по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ,**

**обеспечению объективности результатов всероссийских проверочных работ**

**в МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина**

**в 2021/2022 учебном году**

**Цель:** обеспечение успешного усвоения базового уровня образования всеми обучающимися.

**Ожидаемые результаты:**

* + создание комфортного психологического климата в период подготовки и проведения ВПР;
	+ обеспечение открытости и объективности проведения ВПР;
	+ удовлетворение потребностей обучающихся в обучении;
	+ достижение каждым обучающимся базового уровня образования;
	+ повышение ответственности участников ВПР к процедуре;
	+ выявление основных причин неуспеваемости обучающихся, принятие управленческих решений;
	+ использование педагогами единых подходов к оцениванию работ;
	+ повышение уровня объективности результатов всероссийских проверочных работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| **1.Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения ВПР** |
| 1.1. | Ознакомление с приказами и инструктивными документами Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР)  | по мере поступления документов в течение учебного года | Калашникова Н.В. |
| 1.2. | Издание приказов об организации подготовки и проведения ВПР по соответствующим предметам  | в соответствии с графиком ВПР Рособрнадзора | Калашникова Н.В. |
| 1.3. | Подготовка статистического анализа результатов ВПР  | в течение 10 дней с момента поступления результатов ВПР | Калашникова Н.В., Титова Е.Е.  |
| 1.4. | Ознакомление с методическими рекомендациями руководителей городских методических объединений учителей, школьных рабочих методических групп на основе анализа ВПР | после получения результатов  | Калашникова Н.В., Титова Е.Е.  |
| **2.Методическое, организационно-технологическое сопровождение проведения ВПР** |
| 2.1. | Составление и утверждение «дорожной карты» по подготовке и проведению ВПР в 2021– 2022 году  | сентябрь, май | Калашникова Н.В.  |
| 2.2. | Организация проведения ВПР | в соответствии с графиком ВПР Рособрнадзора | Калашникова Н.В.,Можаровская Е.С.  |
| 2.3. | Своевременное внесение сведений о ВПР в ФИС ОКО | в соответствии с графиком ВПР Рособрнадзора | Калашникова Н.В. |
| 2.4. | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР | в течение учебного года | Боровинских О.М.  |
| 2.5. | Организация работы учителей - предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, системе оценивания, по структуре и содержанию контрольно- измерительных материалов | в течение учебного года | Калашникова Н.В., Титова Е.Е., руководители рабочих методических групп |
| 2.6. | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся на уровнях начального, основного общего образования к ВПР: посещение администрацией ОО уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества образования обучающихся | в течение учебного года  | Трушкова Ю.С.,Калашникова Н.В., Титова Е.Е.,Попова В.С., Фильченко М.С. |
| 2.7. | Организация консультативной помощи учителям-предметникам, формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов | в течение учебного года (по запросу) | Калашникова Н.В., Титова Е.Е. |
| 2.8. | Повышение квалификации учителей-предметников, обмен опытом подготовки и проведения ВПР, составление анализа ВПР, критериальному оцениванию работ, объективности оценивания  | в течение учебного года | Калашникова Н.В., Титова Е.Е., руководители рабочих методических групп |
| 2.9. | Участие в проведении тематических совещаний и семинаров по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2021-2022 учебном году | по графику ВШК | Трушкова Ю.С.,Калашникова Н.В.  |
| 2.10. | Выявление проблемных зон по результатам ВПР и оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, показавшим необъективные результаты | по итогам ВПР | Трушкова Ю.С.,Калашникова Н.В., Титова Е.Е. |
| 2.11. | Выявление обучающихся «группы риска». Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении и для одаренных детей. | сентябрь-ноябрь | Учителя-предметники |
| **3.** **Информационное обеспечение проведения ВПР** |
| 3.1. | Актуализация и современное обновление информации раздела «Всероссийские проверочные работы» на официальном сайте школы  | в течение учебного года | Калашникова Н.В. |
| 3.2. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в том числе индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам  | в течение учебного года | Трушкова Ю.С.,Калашникова Н.В., Титова Е.Е.,Попова В.С., Фильченко М.С.,кл.рук. |
| **4**. **Контроль организации и проведения ВПР** |
| 4.1. | Включение вопросов организации и проведения ВПР в ВШК | в течение учебного года | Трушкова Ю.С. |
| 4.2. | Осуществление текущего контроля за ходом подготовки и проведения ВПР в течение учебного года | в соответствии с графиком ВПР Рособрнадзора  | Трушкова Ю.С.,Калашникова Н.В. |
| 4.3. | Организация независимого наблюдения на всех этапах проведения ВПР | март-май | Калашникова Н.В.,Титова Е.Е. |
| 4.4. | Анализ результатов и подведение итогов ВПР | по мере поступления результатов | Калашникова Н.В., Титова Е.Е., учителя -предметники |
| 4.5. | Сопоставление результатов обучающихся по итогам внешних и внутренних оценочных процедур. Выявление необъективных результатов. Корректировка плана ВШК. Совершенствование системы внутришкольной оценки качества образования | август | Трушкова Ю.С.,Калашникова Н.В.,Титова Е.Е. |
| 4.6. | Анализ выполнения «дорожной карты» | август | Трушкова Ю.С.,Калашникова Н.В. |